| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9» ул. Писарева, 56 «Б», г. Пермь, 614030 Тел./факс: (342) 284-86-94 E-mail: musgp9@yandex.ru ОКПО 98062777, ОГРН 1065907023544 ИНН 5907031708, КПП 590701001 от 31.03.15 № 100 на №________от ________ | Территориальное управление Министерства здравоохранение по г. Перми Начальнику Ю.И. Павлецову |
| --- | --- |

План по устранению и улучшению деятельности

ГБУЗ ПК «ГП № 9»

| № п/п | Выявленное нарушение | Мероприятия/действия по устранению | Срок по реализации | Отметка по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поликлиника №1 ул. Писарева, 56 |
| 1 | Отсутствие перечня услуг, предоставляемых бесплатно (выписки из закона « О территориальной программе государственных гарантий) | Информация на стендах поликлиники размещена | 01.2015 | выполнено |
| 2 | Отсутствие информационных указателей на дверях кабинетов с указанием Ф.И.О. . специализацию принимающего врача и время приема | Информация на дверях кабинетов имеется | 01.2015г. | выполнено |
| 3 | При совершении звонка в учреждении в учреждении, специалист при ответе не назвал наименование учреждения, не представился и не назвал свою должность | При ответе на телефонные звонки регистраторы отвечают по предложенному алгоритму | 10.2015 | выполнено |
| 4 | Нормативно установленная информация опубликована на сайте не в полном объеме | На сайте медицинского учреждения опубликована информация в полном объеме | 02.2015 | выполнено |
| 5 | На сайте отсутствует информация о банковских реквизитах учреждения | Размещение на сайте информации о банковских реквизитах учреждения | 04.2015 |  |
| 6 | На сайте отсутствует информация о стандартах оказания медицинской помощи | Размещение на сайте информации о стандартах оказания медицинской помощи | 04.2015 |  |
| 7 | Отсутствие страницы на сайте « Полезная информация для пациентов», в которой размещать актуальную информацию, регламентирующую деятельность учреждения. | Размещение на сайте информации для пациентов | 2 квартал 2015 |  |
| 8 | Неудобная навигация по сайту медицинской организации | Добавит сервис поиска по сайту | 2 квартал 2015г (при наличии финансовых средств) |  |
| 9 | Отсутствие возможности использования сайта слабовидящими людьми | Адаптировать сайт для использования слабовидящих людей | 2 квартал 2015г (при наличии финансовых средств) |  |
| 10 | Вход в учреждение не приспособлен для инвалидов | На входе в поликлинику имеется пандус, звонок для вызова сотрудника учреждения |  | выполнено |
| 11 | В туалете отсутствует приспособления для использования его инвалидами | Приспособить туалеты для использования их инвалидами | При поступлении финансовых средств |  |
| 12 | Внутри учреждения отсутствуют приспособления, обеспечивающие комфортное перемещение инвалидов | Лестничные марши оборудовать пандусами перила на лестничных маршах с двух сторон имеются | При поступлении финансовых средств | Выполнено частично |
| 13 | Отсутствие в туалетах учреждения предметов личной гигиены | Обеспечит туалеты предметами личной гигиены | 2 кв. 2015 |  |
| 14 | Отсутствуют комфортные места для заполнения документов | Места ожидания приема оборудованы одним столом и стулом |  | выполнено |
| 15 | Посетителям учреждения не предоставляются бахилы | Бесплатно предоставлять посетителям бахилы при входе в режимные кабинеты |  | выполнено |
| 16 | Превышение времени ожидания приема в очереди | Прием пациентов проводится по записи. Ожидание при этом составляет не более 15 минут |  | выполнено |
| 17 | Время ожидания приема с момента записи составляет 8-10 дней | Организовано оперативное информирование пациентов об освободившемся месте в отделении учреждения |  | выполнено |
| 18 | среднее время ожидания в очереди прохождения диагностических процедур составляет 19мин, максимальное время ожидания составляет 25 мин | Показатель удовлетворительный |  |  |
| 19 | Время ожидания результатов диагностических процедур составляет 16-20 дней | Ускорить выдачу результатов диагностических мероприятий |  | Выполнено (срок ожидания выдачи результатов составляет 1-3 дня) |
| 20 | Вход в учреждение не приспособлен для инвалидов. | Оборудовать вход в учреждение приспособлениями для маломобильных групп населения (пандусы, звонок для вызова сотрудника учреждения) | Выполнить ремонт бетонных крылец при входе в поликлинику и травмпункт | Срок до 01.01.2016г. Ответственный – зам. гл. врача по АХЧ Мифтахов А.Г. |
| 21 | В туалете отсутствует приспособления для использования его инвалидами (специальная кабинка, широкий проём, достаточно места для разворота коляски) | Приспособить туалеты для использования их инвалидами (установить специальную кабинку, расширить дверной проём для проезда коляски) | Выполнить переустановку унитаза, демонтаж перегородки, установить поручни, расширить дверной проём со сменой дверей в туалет | В срок до 01.01.2016г. Ответственный – зам. гл. врача по АХЧ Мифтахов А.Г. |
| 22 | Внутри учреждения отсутствуют приспособления, обеспечивающие комфортное перемещение инвалидов | Принять меры относительно оборудования учреждения специальным для маломобильных категорий пациентов (пандусы, перила на лестничных маршах с обеих сторон) | Нет технической возможности установить пандус на второй этаж по нормам пожарной безопасности. |  |
| 23 | Отсутствие в туалетах учреждения предметов личной гигиены | Обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца) | В туалете для посетителей установить держатель для туалетной бумаги и сушилку для рук | В срок до 01.06.2015г. Ответственный – зам. гл. врача по АХЧ Мифтахов А.Г. |
| 24 | Отсутствуют комфортные места для заполнения документов | Обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца) | В общем коридоре установить стол и стулья для заполнения документов | В срок до 01.05.2015г. Ответственный – зам. гл. врача по АХЧ Мифтахов А.Г. |
| 25 | Бесплатно предоставлять бахилы посетителям при входе в процедурный кабинет и прививочный кабинеты | Оборудовать места ожидания приёма минимум одним столом и стулом | Бахилы предоставляются бесплатно при входе в прививочный и процедурные кабинеты. | С 01.03.2015г. Ответственный- гл. медсестра Денисова Е.А. |
| Поликлиника № 3 ул. Репина, 21 |
| 1. | Отсутствие указателей на расположение туалета для посетителей и гардероба. | Сделать указатели на гардероб, На туалет указатели есть | 1 день | выполнено |
| 2. | При совершении звонка в учреждении, специалист при ответе не представился и не назвал свою должность. | Имеется алгоритм ответа регистратора при ответе на звонки. |  | выполнено |
| 3. | Вход в учреждение не приспособлен для инвалидов. | Вход в поликлинику оборудован пандусом. |  | выполнено |
| 4. | Внутри учреждения отсутствуют приспособления, обеспечивающие комфортное перемещение инвалидов. | Коридор, двери в кабинеты и кабинеты обеспечивают комфортное перемещение инвалидов. |  | выполнено |
| 5. | Отсутствует работающий гардероб для посетителей. | В поликлинике имеется работающий гардероб для посетителей. |  | выполнено |
| 6. | Отсутствуют комфортные места для заполнения документов. | В поликлинике имеются столик и кушетки. |  | выполнено |
| 7. | Посетителям учреждения не предоставляются бахилы. | В поликлинике бахилы предоставляются. |  | выполнено |
| 8. | Обеспечить беспрепятственный доступ пациентов к своей медицинской карте для консультации со специалистами вне учреждения. | Амбулаторная карта выдается пациенту на руки по приказу руководителя учреждения № 105/1 от 24.10.2013г. |  | выполнено |
| 9. | Доброжелательность, вежливость и компетентность всех специалистов организации по пятибалльной шкале была оценена на «3,7» баллов. 80 % опрошенных получателей услуг недовольны доброжелательностью общения сотрудников учреждения с посетителями. | Проведен повторный инструктаж всех сотрудников поликлиники по этике и деонтологии. |  | выполнено |
| 10 | Вход в учреждение не приспособлен для инвалидов | Оборудовать вход в учреждение приспособлениями для маломобильных групп населения (пандусы, звонок для вызова сотрудника учреждения) | 1.Установить звонок для вызова сотрудника 2.Выполнить ремонт бетонного крыльца. Пандус имеется. | В срок до 01.06.2015г. 2. В срок до 01.01.2016г. Ответственный – зам. гл. врача по АХЧ Мифтахов А.Г. |
| 11 | Внутри учреждения отсутствует приспособления обеспечивающие комфортное перемещение инвалидов | Принять меры относительно оборудования учреждения специальным оборудованием для маломобильных категорий пациентов (пандусы, перила на лестничных маршах с обеих сторон | Реконструкция поликлиники выполнена в 2007г. согласно проекту |  |
| 12 | В туалете отсутствуют приспособления для использования его инвалидами (специальная кабинка, широкий проём, достаточно места для разворота коляски) | Приспособить туалеты для использования их инвалидами (установить специальную кабинку, расширить дверной проём для проезда коляски | Нет технической возможности расширить дверной проём или оборудовать туалет в другом месте. |  |
| 13 | Отсутствует работающий гардероб для посетителей | Организовать место для хранения верхней одежды посетителей в холодное время | Работающий гардероб для посетителей имеется |  |
| 14 | Отсутствуют комфортные места для заполнения документов | Оборудовать места ожидания приёма минимум одним стулом и столом | Установить в общем коридоре стол и стулья в срок до 01.05.2015г. | В срок до 01.05.2015г. Зав поликлиникой Варачева Л.Г. |
| 15 | Посетителям учреждения не предоставляются бахилы | Бесплатно предоставлять бахилы посетителям при входе в процедурный, прививочный и физиотерапевтический кабинеты | Бахилы предоставляются бесплатно при входе в прививочный, процедурный и физиотерапевтический кабинеты. | С 01.03.2015г. Ответственный - гл. медсестра Денисова Е.А. |

Главный врач                                                                                                    И.В. Костарев